SÚMULA DA 4ª REUNIÃO DA CTEG/CAURS

DATA:	28 de outubro de 2019	HORÁRIO:		14h
LOCAL:	Sede do CAU/RS – Sala de Reuniões

PARTICIPANTES:	Roberta Krahe Edelweiss		Coordenadora da Comissão
	Paula Motta		Membro
	Bia Kern		Membro
ASSESSORIA:	Gabriela Belnhak		Jornalista
SECRETARIA:	Luciana Eloy Lima		Assistente de Atendimento e Fiscalização

Verificação de quórum
Presenças	A reunião inicia às 14h com a presença das participantes acima nominadas. Registra-se a ausência justificada de Clarice Debiagi e de Cláudia Fávaro.

Comunicações
Não há.

Apresentação da pauta e extra pauta
Mantida a pauta previamente apresentada.

Ordem do dia

4.1 Workshop de cenários futuros para a equidade de gênero na Arquitetura e Urbanismo
4.1.1 Definir sobre a participação de homens no evento
Fonte	CTEG-CAU/RS
Relator	CTEG-CAU/RS
Discussão	A comissão entende por realizar o workshop apenas com mulheres e estudar a participação de homens no Ciclo de Debates.
Encaminhamento	Decide-se que não serão convidados homens para o workshop.
4.1.2 Definir convidadas e lista de suplentes com contatos e cidade de origem
Fonte	CTEG-CAU/RS
Relator	CTEG-CAU/RS
Discussão	A assessoria define conjuntamente com a comissão a lista de convidadas e suplentes para o evento. Decide-se que serão abertas 20 vagas para participantes externos.
Encaminhamento	Confirmar lista de convidadas com participantes ausentes e elaborar convites.
4.1.3 Listar necessidades do evento (local, estrutura, equipamentos, coffee break etc.)
Fonte	CTEG-CAU/RS
Relator	CTEG-CAU/RS
Discussão	Decide-se que o workshop será realizado no prédio da sede do CAU/RS em Porto Alegre, na cobertura ou no auditório. Entende-se ser necessário notebook, projetor e coffee break para manhã e tarde.
Encaminhamento	Verificar com Karine os materiais necessários para realização do evento.
4.1.4 Gerar nova solicitação para a Presidência para pedir alteração de data, passagens/hospedagens necessárias
Fonte	CTEG-CAU/RS
Relator	CTEG-CAU/RS
Discussão	A data do workshop foi alterada para 06 de dezembro de 2019.
Encaminhamento	A assessoria elaborará proposta com alteração de data e com apresentação de necessidades para o evento.

4.2 Ciclo de Debates
4.2.1 Definir data
Fonte	CTEG-CAU/RS
Relator	CTEG-CAU/RS
Discussão	O Ciclo de Debates será realizado na última semana de Janeiro de 2020 para viabilizar a participação da assessora Gabriela Belnhak que estará de férias na data previamente agendada.
Encaminhamento	Propor a realização do evento em 30 de janeiro de 2020.
4.2.2 Definir convidadas e lista de suplentes com contatos e cidade de origem
Fonte	CTEG-CAU/RS
Relator	CTEG-CAU/RS
Discussão	A comissão decide que definirá a lista de convidados em conjunto com as conselheiras do CAU/RS na próxima reunião em que elas participarão.
Encaminhamento	Definição da lista na reunião de 04 de novembro de 2019.
4.2.3 Elaborar lista de suplentes com contatos e cidade de origem
Fonte	CTEG-CAU/RS
Relator	CTEG-CAU/RS
Discussão	A listagem será definida na próxima reunião, conforme ponto 4.2.3.
Encaminhamento	Definição da lista na reunião de 04 de novembro de 2019.
4.2.4 Listar necessidades do evento (local, estrutura, equipamentos, coffee break etc.)
Fonte	CTEG-CAU/RS
Relator	CTEG-CAU/RS
Discussão	O local de realização do evento deve ser um espaço público e acessível como a Casa de Cultura Mario Quintana, por exemplo, a ser definido posteriormente.
Encaminhamento	Pautar novamente.
4.2.5 Gerar nova solicitação para a Presidência para pedir alteração de data, passagens/hospedagens necessárias
Fonte	CTEG-CAU/RS
Relator	CTEG-CAU/RS
Discussão	A lista de convidadas, com o respectivo levantamento de suas regiões de origem, será realizada na próxima reunião da comissão em conjunto com as conselheiras do CAU/RS.
Encaminhamento	Pautar novamente.

4.3 Reunião com conselheiras do CAU/RS
Fonte	CTEG-CAU/RS
Relator	CTEG-CAU/RS
Discussão	A comissão decide por solicitar a alteração do horário da reunião de 04 de novembro, para qual as conselheiras seriam convidadas, para o turno da manhã. As participantes decidem que será definida com elas a lista de convidadas para o Ciclo de Debates e serão solicitadas sugestões e auxílio nos trabalhos da comissão, apresentando o diagnóstico do CAU/BR.
Encaminhamento	Elaborar memorando solicitando alteração da reunião para as 09h30. Convocar conselheiras para a reunião.

4.4 Definir agenda de reuniões para 2020
Fonte	CTEG-CAU/RS
Relator	CTEG-CAU/RS
Discussão	Calendário da comissão ainda não definido.
Encaminhamento	Pautar novamente.

Leitura, discussão e aprovação da súmula da 04ª reunião ordinária da CTEG-CAU/RS
Após lida e aprovada, a súmula é assinada pelos presentes.

ROBERTA KRAHE EDELWEISS / Coordenadora da Comissão	PAULA MOTTA / Membro
BIA KERN / Membro / LUCIANA ELOY LIMA / Assistente de Atendimento e Fiscalização	GABRIELA BELNHAK / Jornalista