|  |  |
| --- | --- |
| PROTOCOLO | 1679800/2023 |
| INTERESSADO | Plenário do CAU/RS |
| ASSUNTO | Projeto Especial “Publicação do Livro - Por um conceito atualizado de Arquitetura – Edgar Graeff” |
| **DELIBERAÇÃO Nº 004/2023 – CONSELHO DIRETOR** | |

O CONSELHO DIRETOR DO CAU/RS, reunido ordinariamente em Porto Alegre – RS, presencialmente na sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, na Rua Dona Laura, 320, 15º Andar em Porto Alegre, no uso das competências que lhe conferem o Regimento Interno do CAU/RS, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando a Portaria Normativa nº 021, de 20 de dezembro de 2022, que dispõe acerca da utilização de recursos do superávit financeiro para a realização de projetos especiais do CAU/RS e revoga a Portaria Normativa n° 05/2019;

Considerando a Deliberação Plenária DPO-RS nº 1529/2022 que homologou o Plano de Ação e a Proposta Orçamentária para o CAU/RS, relativa ao exercício 2023, estabelecendo orçamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), oriundos de recursos de superávit financeiro, no Centro de Custos 4.05.04 - Projeto Especial “Publicação do Livro - Por um conceito atualizado de Arquitetura – Edgar Graeff”;

Considerando o Plano de Trabalho do Projeto Especial – “Publicação do Livro - Por um conceito atualizado de Arquitetura – Edgar Graeff”, com estudo detalhado dos custos e da manutenção do projeto, conforme anexo desta deliberação;

Considerando a Deliberação nº 002/2023 - CPFi-CAU/RS que aprovou a utilização de até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) de recursos do superávit financeiro para o referido projeto;

**DELIBEROU por**:

1. Aprovar, no que tange ao mérito, o Plano de Trabalho do Projeto Especial - “Publicação do Livro - Por um conceito atualizado de Arquitetura – Edgar Graeff”, conforme anexo desta deliberação;
2. Encaminhar a presente deliberação ao Plenário, para homologação;

Com votos favoráveis, da conselheira, Evelise Jaime de Menezes e dos conselheiros, Fausto Henrique Steffen e Fábio Müller, atesto a veracidade das informações aqui apresentadas.

Porto Alegre/RS, 20 de janeiro de 2023.

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**

Presidente do CAU/RS

**ANEXO I**

**PLANO DE TRABALHO DE PROJETO ESPECIAL**

**Publicação do livro Por um conceito atualizado de Arquitetura - Edgar Graeff**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Dados cadastrais** | |
| Equipe Responsável: | CPF: |
| Tales Völker | 952.268.420-15 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Proposta de trabalho** | |
| **Nome do projeto:**  **Publicação do livro Por um conceito atualizado de Arquitetura - Edgar Graeff** | Prazo de Execução:  De 02/2023 a 09/2023 |
| Público alvo: Arquitetos e Urbanistas, estudantes e sociedade em geral | |
| Objeto: Publicação do último livro do arquiteto gaúcho Edgar Graeff. O trabalho envolverá a digitação do conteúdo do manuscrito, editoração e impressão de até 1.000 exemplares do livro. | |
| *Justificativa do projeto (motivação), descrevendo a realidade onde o projeto será realizado e as mudanças esperadas após a execução do projeto:* | |
| A publicação do livro se dá pela necessidade de proporcionar aos arquitetos e urbanistas, estudantes de Arquitetura e Urbanismo e a sociedade em geral o conhecimento sobre a obra do arquiteto Edgar Graeff, que teve uma trajetória significativa como arquiteto e como acadêmico, com uma carreira notável como professor da UNB. | |
| *Monitoramento e avaliação:* | |
| O monitoramento e a avaliação serão realizados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação. | |
| **Se necessária a abertura de edital para a realização do projeto, informar:** | |
| Objeto do edital: Publicação do último livro do arquiteto gaúcho Edgar Graeff | |
| Justificativa e vinculação à plataforma de gestão: A realização do projeto se justifica por estar vinculada à plataforma de gestão, na medida em que promove e estimula a percepção da sociedade sobre a Arquitetura e Urbanismo como uma ferramenta de desenvolvimento e transformação social, e as(os) profissionais da Arquitetura e Urbanismo como agentes promotores de qualidade de vida da população (ponto 1.1 do eixo SOCIEDADE). | |
| A quem se destina: Arquitetos e Urbanistas, estudantes e sociedade em geral | |
| Valor global: R$ 40.000,00 | |
| Previsão de nº de cotas (se houver): não há | Valor máximo da cota: não há |
| Previsão do prazo de duração do edital: não há edital. Haverá uma chamada aos associados da Câmara Rio-Grandense do Livro, com a duração de 30 dias. | |

|  |
| --- |
| **3. Objetivos** |
| *Gerais:* |
| O objetivo geral é mostrar à sociedade o valor do arquiteto gaúcho Edgar Graeff. O arquiteto foi um dos principais introdutores do Modernismo carioca na capital gaúcha. Entre seus projetos estão a residência Edvaldo Paiva (1948), o edifício Humaitá (1950), o edifício Presidente Antônio Carlos (1952) e a casa Israel Iochpe (1953). Ele também foi um estudioso de Teoria da Arquitetura e deu aula na UNB. Em seu livro “EDIFÍCIO” – volume 7 da bela coleção Cadernos Brasileiros de Arquitetura, edição de 1986 da Projeto Editores e de Vicente Wissenbach –, livro que teve o prefácio de Lúcio Costa, ele faz uma bela e simples viagem ao mundo da arquitetura e ao significado prático e simbólico das edificações. |
| *Específicos:* |
| Publicar um livro do arquiteto Edgar Graeff. O livro a ser publicado chama-se Por um conceito atualizado de Arquitetura – revolução social e revolução arquitetônica. |

|  |
| --- |
| **4. Metodologia** |
| *Forma de execução das atividades do evento, dos projetos e de cumprimento das metas.* |
| A execução será feita pela Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL). A diretoria da CRL fará uma chamada aos associados para que apresentem orçamentos para a publicação. A editora que apresentar o menor valor será responsável pela editoração e impressão da obra. |

|  |
| --- |
| **5. Metas, Atividades e Entregas** |
| *Descrição das metas a serem atingidas:* |
| Atingir os profissionais e sociedade com uma publicação de valor |
| *Descrição das atividades planejadas para o atingimento das metas:* |
| Contratação de uma editora associada da Câmara Riograndense do Livro para digitação do livro, diagramação e impressão de até 1.000 exemplares do livro. |
| *Resultados esperados:* |
| Até 1.000 exemplares do livro entregues. |
| *Indicadores para a aferição do cumprimento das metas:* |
| Não há indicadores para esta atividade. |
| *Entregas geradas ao final do projeto, se houver (Ex. artigos publicados, gravações de conferências, matérias em sítio de internet, etc.):* |
| Até 1.000 exemplares do livro entregues. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Cronograma de execução física das atividades** | | | | | |
| Atividade | Descrição da Atividade | Indicador físico | | Duração | |
| Unidade | Quantidade | Início | Término |
| **Busca de orçamentos pela Câmara Rio-Grandense do Livro** | Envio de email, pela Câmara do Livro, aos associados, para que forneçam orçamentos | 01 |  | Fev/2022 | Fev/2022 |
| **Contratação da editora pela Câmara do Livro** | Assinatura de contrato | 01 |  | Mar/2022 | Mar/2022 |
| **digitação do livro, diagramação e impressão de 1.000 exemplares do livro** | Processo de editoração do livro | 01 |  | Abr/2022 | Ago/2022 |
| **Lançamento do livro** | Sessão de autógrafos na Feira do Livro | 01 |  | Out/2022 | Nov/2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7. Previsão da receita e da despesa** | | | |
| **Receita** | Total | Valor mensal | Valor anual |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Despesa** | Total | Valor mensal | Valor anual |
|  | **R$ 40.000,00** | **-------------------------------** | **R$ 40.000,00** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8. Cronograma de desembolso (R$)** | | | | | | |
| Valor total do projeto:  CAU/RS – R$ [PREENCHER VALOR NOS FORMATOS NUMÉRICO E POR EXTENSO] | | | | | | |
| Meta | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Meta | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês |
|  |  |  |  | **R$ 40.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. Detalhamento da aplicação dos recursos financeiros** | | |
| **Descrição da despesa** | **Tipo**  (1 a 6 - conforme legenda abaixo) | **Valor total por tipo de despesa**  (R$) |
| **Material de consumo**  Ex.: 100 Blocos para anotações, material de expediente | **1** | **R$ 40.000,00** |
| **Serviços de terceiros – Pessoa Física**  Ex.: diárias, Palestrante | **2** |  |
| **Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**  Ex.: Agência de publicidade, empresa de eventos | **3** |  |
| **Custo indiretos**  Ex.: Percentual de energia, telefone, internet, etc. alocado ao projeto | **4** |  |
| **Equipe da proponente encarregada pela execução**  Ex.: Percentual alocado ao projeto | **5** |  |
| **Equipamentos e materiais permanentes** | **6** |  |
| **Total Geral** | | **R$ 40.000,00** |
| **Total por tipo de despesa:**  **01 - R$ 40.000,00**  **02 -R$ 0,00**  **03 –R$ 0,00**  **04 –R$ 0,00**  **05 - R$ 0,00**  **06 –R$ 0,00** | | |

**Legenda para os tipos de despesa:**

01 - Material de consumo;

02 - Serviços de Terceiros – Pessoa Física;

03 - Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

04 - Custo indiretos (percentual de energia, telefone, internet, etc. alocado ao projeto);

05 - Equipe da proponente encarregada pela execução (percentual alocado ao projeto);

06 - Equipamentos e materiais permanentes.

Porto Alegre, 06 de janeiro de 2023.

**TALES VÖLKER**

|  |  |
| --- | --- |
| **10. Aprovação do plano de trabalho pelo CAU/RS** (assinalar com “X a opção desejada). | |
|  | Aprovado pela Comissão de Planejamento e Finanças.  DELIBERAÇÃO CPFI-CAU/RS Nº XXXX/XXXX |
|  | Aprovado com as seguintes ressalvas:  1.  2.  DELIBERAÇÃO CPFI-CAU/RS Nº XXXX/XXXX |
|  | Reprovado.  DELIBERAÇÃO CPFI-CAU/RS Nº XXXX/XXXX |
| Porto Alegre, XX de XXXX de XXXX  [NOME E ASSINATURA DO/A COORDENADOR/A DA CPFI-CAU/RS] | |